## Reporte Horas
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Estudiante1 | Maiky Rodriguez Aguilar
Estudiante2
Proyecto: | Predicción de tendencias de precios de Bitcoin usando XGBoost e indicadores técnicos
Secuencia | Fecha | Cantidad de Horas | Tipo de Labor | Labor realizada | Observaciones-Relevantes
1 | 2024-10-28 | 0.2 | Generar One Drive y Compartirlo | Generando el documento en One Drive y compartiendo la carpeta con el profesor. | https://estudianteccr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/m_rodriguez_10_estudiantec_cr/ErQxJM4l0e5Cv-63fjgxExwBAOtGFkELhn613CvBGmUhyQ?e=WFDAhV
2 | 2024-10-31 | 2 | Generando la estructura basica de archivos | Genere las conexiones basicas con Binance y estructura general del codigo para todo el proyecto.
3 | 2024-11-02 | 3 | Generando un modelo basico de XGBoost | Se genero un modelo de XGBoost utilizando data del 1 de enero del 2023 al 2 de noviembre del 2024. | https://github.com/baruchsgod/Aprendizaje-Automatico-Project.git
-Se entrenó el modelo utilizando 85% para entrenar el modelo y 15% para Testear el modelo.
-Se utilizó un indicador técnico que fue MA y MA Cross Over para evaluar la tendencia.
-La estrategia utiliza 3 grandes categorias, "Trend" (upward, downward, sideways), "Action" (buy,sell,hold) y "Amount" (all, half, none).
-Se obtuvieron los siguientes resultados en accuracy para este modelo simple:
Trend Accuracy: 0.6704157322753148
Action Accuracy: 0.8487493531136795
Amount Accuracy: 0.7053993444885286
-Como se puede ver se entrenaron 3 modelos diferentes, uno para Trend, otro para Action y uno mas para Amount.
-Falta documentar en español con mas profundidad el codigo.
-Se movio a Github para llevar control y tener un repositorio del proyecto.
4 | 2024-11-03 | 2 | Optimizando parametros | Agregando codigo para optimizar parametros.
Debido al tamaño del dataset y la cantidad de combinaciones todavia necesita un poco mas de configuración para que corra con tiempos mas eficientes.
5 | 2024-11-15 | 4 | Generando modelo con Logistic Regression | Generando el codigo sin optimizacion del modelo de Logistic Regression.
6 | 2024-11-16 | 4 | Generando modelo con parametros optimizados | Generando modelo con optimizacion de parametros.
7 | 2024-11-17 | 2.5 | Generando modelo con Random Forest | Generando el codigo sin optimizacion del modelo de Random Forest
8 | 2024-11-18 | 4 | Generando Random Forest con Modelo Optimizado | Generando modelo con optimizacion de parametros.
9 | 2024-11-19 | 3 | Desarrollo del articulo cientifico | Desarrollo de las diferentes secciones de articulo cientifico.
10 | 2024-11-20 | 3 | Desarrollo del articulo cientifico | Desarrollo de las diferentes secciones de articulo cientifico.